## 测试安排
CLeverManager功能模块测试安排计划表
测试点 |  |  | 设计一部 |  |  |  | 中试部
软件模块 | 子模块 |  | 计划测试时间 | 实际测试时间 | 测试人员 | 测试说明 | 计划测试时间 | 实际测试时间 | 测试人员 | 测试说明
用户 | 用户登陆 |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 王道亮
| 用户管理 |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 王道亮
| 用户日志 |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 王道亮
统计信息界面 | 机房列表 |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 王道亮
| 总功率曲线 |  | 2016-10-08 | 2016-10-08 | 王道亮
| 设备状态信息 |  | 2016-10-09 | 2016-10-11 | 王道亮
| 总电流、平均电压曲线 |  | 2016-10-09 | 2016-10-11 | 王道亮
| 设备工作状态 |  | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 王道亮
设备列表界面 | 机房列表 |  | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 王道亮
| 设备信息列表 |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 王道亮
| 设备在线、离线列表 |  | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 王道亮
设备信息 | 设备信息 | 设备状态 | 2016-10-12 | 2016-10-11 | 王道亮
|  | 电流、电压曲线 | 2016-10-12 | 2016-10-11 | 王道亮
|  | 设备信息 | 2016-10-13 | 2016-10-11 | 王道亮
|  | 相参数阈值设置 | 2016-10-13 | 2016-10-11 | 王道亮
| 输出位信息 | 输出位状态显示 | 2016-10-14 | 2016-10-11 | 王道亮
|  | 输出位配置操作 | 2016-10-14 | 2016-10-11 | 王道亮
|  | 输出位日志信息 | 2016-10-14 | 2016-10-11 | 王道亮
| 环境状态 | 传感器状态信息 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 王道亮
|  | 阈值设置 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 王道亮
|  | 阈值设置日志信息 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 王道亮
|  | 设备信息设置 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 王道亮
| 设备配置 | 设备用户登陆设置 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 王道亮
|  | 设备系统命令设置 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 王道亮
|  | 设备网络设置 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 王道亮
|  | 设备SNMP设置 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 王道亮
|  | 设备SMTP设备 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 王道亮
|  | 设备配置日志信息 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 王道亮
服务设置 | 邮件测试 |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 王道亮
| 串口测试 |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 王道亮
| 短信模块 |  | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 王道亮
日志信息 | 报警日志 |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 王道亮
| 离线日志 |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 王道亮
| 操作日志 |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 王道亮
| 用户日志 |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 王道亮
机房拓扑 | 机房列表 |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 王道亮
| 机房信息 |  | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 王道亮

## 用户模块
用户模块
测试纪录 |  |  | 解决纪录
测试人员 | 时间 | 问题描述 | 负责人员 | 时间 | 解决情况 | 解决说明
王道亮 | 2016-09-29 | 新增用户界面不能自适应窗口变化 | 罗志勇 | 2016-09-29 | 已解决 | 固定窗口大小
王道亮 | 2016-09-29 | 用户注册信息不能检测是否正确 | 罗志勇 | 2016-09-29 | 已解决 | Email地址合法性进行检查
王道亮 | 2016-09-29 | 登录界面无法直接切换已有用户 |  |  | 未处理
王道亮 | 2016-09-29 | 修改admin密码后，登录界面密码未变，每次需要重新输入 |  |  | 未处理
王道亮 | 2016-09-29 | 日志信息栏可以拉伸，建议固定 |  |  | 未处理
王道亮 | 2016-09-29 | 登录而非登陆 | 罗志勇 | 2016-09-29 | 已解决 | 已修改成登录
王道亮 | 2016-09-29 | 操作日志只有串口信息，没有添加机柜，添加用户等相关信息 | 罗志勇 | 2016-09-29 | 已解决 | 增加用户编辑等日志

## 统计模块
统计信息界面
测试纪录 |  |  | 解决纪录
测试人员 | 时间 | 问题描述 | 负责人员 | 时间 | 解决情况 | 解决说明
王道亮 | 2016-10-08 | 当总功率足够大时，总功率曲线不能准确表示出功率大小 | 罗志勇 | 2016-10-12 | 已解决 | 功率曲线已改用Kw为单位
王道亮 | 2016-10-08 | 当总功率曲线峰值较大，后面出现的较小值将不能在曲线中显示 | 罗志勇 | 2016-10-12
王道亮 | 2016-10-08 | 设备存在于所有设备一栏，但是却不存在于任何机房列表中 | 罗志勇 | 2016-10-12 |  | 增加列表，不存于任何机房
王道亮 | 2016-10-08 | 当总功率足够大时（10000kw），设备状态信息中总功率将不变，同时倍率有误（正常因为千分之一，实际为10倍） | 罗志勇 | 2016-10-12 | 已解决 | 用64位数据来保存大功率数据
王道亮 | 2016-10-11 | 设备状态信息中的电流值换算错误，如500，显示500kA，5000显示5KA | 罗志勇 | 2016-10-12 | 已解决
王道亮 | 2016-10-11 | 设备状态信息中的总电能倍率错误，正常百分之一，实际为1 | 罗志勇 | 2016-10-12 | 已解决 | 协议倍率写错
王道亮 | 2016-10-11 | 当电压足够大时（超过1000v），设备状态信息中的电压显示为0 | 罗志勇 | 2016-10-12 | 已解决
王道亮 | 2016-10-11 | 总电流、平均电压曲线不能很明显的判断那根是电流曲线，那根是电压曲线 | 罗志勇 | 2016-10-12 |  | 红色是电流、虚线是电压

## 设备模块
设备（列表/信息）界面
测试纪录 |  |  | 解决纪录
测试人员 | 时间 | 问题描述 | 负责人员 | 时间 | 解决情况 | 解决说明
王道亮 | 2016-10-11 | 设备列表中的在线设备总功率及总电能倍率错误，湿度和温度与统计信息中的设备状态信息中的温度和湿度数据不符 | 罗志勇 | 2016-10-13 | 已解决 | 修改倍率
王道亮 | 2016-10-11 | 设备列表查找功能建议设置为全局搜索 | 罗志勇
王道亮 | 2016-10-11 | 设备状态信息中总功率与总电能倍率不正确 | 罗志勇 | 2016-10-13 | 已解决 | 修改倍率
王道亮 | 2016-10-11 | 设备状态信息中温度和湿度数据随着相数不同而变化 | 罗志勇 | 2016-10-13 | 已解决
王道亮 | 2016-10-11 | 设备列表的电流电压曲线有两个坐标轴，变化时读取数据不便 | 罗志勇 | 2016-10-13 | 已解决 | 增加标识
王道亮 | 2016-10-11 | 设备状态中的数据不随设备切换而变化，同时各项数据均与实际不符 | 罗志勇 | 2016-10-13 | 已解决 | 修改倍率
王道亮 | 2016-10-11 | 输出位中的功率数据倍率不正确 | 罗志勇 | 2016-10-14 | 已解决
王道亮 | 2016-10-13 | 输出位的开关状态缺少对应功能码 | 罗志勇 | 2016-10-14 | 已解决 | 功能码 13
王道亮 | 2016-10-13 | 输出位中的开关状态无法通过pdu程序发送数据设置 | 罗志勇 | 2016-10-14 | 已解决 | 修改程序
王道亮 | 2016-10-14 | 设备系统命令多选框可能导致误操作，建议重启及恢复默认单独设置按钮并在点击后提示确定 | 罗志勇 | 2016-10-17 | 已解决
王道亮 | 2016-10-14 | 恢复默认设置及重启设备的功能码与功能码表不符 | 罗志勇 | 2016-10-17 | 已解决
王道亮 | 2016-10-14 | 设备SMTP设置缺少对应的功能码 | 罗志勇 | 2016-10-17 | 已解决
王道亮 | 2016-10-14 | 报警日志缺少相应的报警信息 | 罗志勇 | 2016-10-17 | 已解决

## 服务模块
服务设置界面
测试纪录 |  |  | 解决纪录
测试人员 | 时间 | 问题描述 | 负责人员 | 时间 | 解决情况 | 解决说明
王道亮 | 2016-10-18 | 短信测试之后按钮保持关闭状态，不能继续测试直到短信测试模块重启 | 罗志勇 | 2016-10-18 | 已解决
王道亮 | 2016-10-18 | 刷新串口在更新串口列表的同时，也将刷新已有串口的工作状态 | 罗志勇 | 2016-10-18 | 已解决
王道亮 | 2016-10-18 | 关闭短信测试模块串口或直接关闭迷模块时，短信模块仍然显示相应信息，且点击短信测试仍发送信息 | 罗志勇 | 2016-10-18 | 已解决
王道亮 | 2016-10-18 | 刷新串口时串口实际工作状态已变，但是串口状态一栏保持不变，导致信息不匹配 | 罗志勇 | 2016-10-18 | 已解决

## 机房拓扑
机房拓扑界面
测试纪录 |  |  | 解决纪录
测试人员 | 时间 | 问题描述 | 负责人员 | 时间 | 解决情况 | 解决说明
王道亮 | 2016-10-20 | 机房机柜编辑中ip无格式检测 | 罗志勇
王道亮 | 2016-10-20 | 退出登陆或访客模式下仍能编辑机房状态 | 罗志勇
王道亮 | 2016-10-20 | 机柜相关信息需要在添加机柜状态下才能双击查看 | 罗志勇
王道亮 | 2016-10-20 | 添加机柜名称可以重复 | 罗志勇
王道亮 | 2016-11-01 | 添加机房和加号功能统一，即点击加号可添加机房，点击添加机房的文字也可以添加机房
王道亮 | 2016-11-01
王道亮 | 2016-11-01
王道亮 | 2016-11-01
王道亮 | 2016-11-01
王道亮 | 2016-11-01