## 通讯测试计划
CLeverManager通讯测试安排计划表
测试信息 |  |  |  |  | 设计一部 | [11 empty] | 中试部
[5 empty] | CLeverManager |  |  | IP-PDU |  |  | NMP |  |  | RPDU
数据流向 | 测试项目 | 测试描述 | 测试内容 |  | 计划时间 | 实际时间 | 测试人 | 计划时间 | 实际时间 | 测试人 | 计划时间 | 实际时间 | 测试人 | 计划时间 | 实际时间 | 测试人 | 计划时间 | 实际时间 | 测试人
服务器->pdu | 心跳包测试 | pdu通过接受心跳获取服务器ip，同时服务器通过心跳包检测pdu是否在线 | 心跳包是否收到 |  | 2016-10-19 |  |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 吴志伟 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 周英标 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 吴国静
设备离线反馈
| 服务器-pdu 点对点测试 | 服务器对单台pdu配置信息的设置 | 设备阈值 | 0：输出位电流 | 2016-10-21
1：输入相电压
2：输入相电流
3：温度
4：湿度
设备信息配置
网络信息配置
| 数据包测试 | 服务器对多台pdu的配置信息的统一设置 | 设备阈值 | 0：输出位电流 | 2016-10-26
1：输入相电压
2：输入相电流
3：温度
4：湿度
设备信息
设备用户信息
网络信息
pdu->服务器 | pdu-服务器 点对点测试 | 服务器对pdu数据的收集 | 输出位参数 | 1：电流 | 2016-10-29 |  |  | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 吴志伟
2：电压
3: 电能
4: 功率因素
5: 开关状态栏
6: 排C量
7: 电压频率
|  |  | 环境数据 | 1: 温度
2: 湿度
|  |  | 设备信息 | 1: 设备类型
2：设备地址
3：系统信息
4：CPU信息
设备用户信息
网络信息

## 通讯测试结果
通讯测试
测试纪录 |  |  |  |  | 解决纪录
时间 | 测试人员 | pdu类型 | 测试项 | 问题描述 | 负责人员 | 时间 | 解决情况 | 解决说明