## Sheet1
产品研发P3阶段软件设计QA检查表
序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检验结果 | 改善对策 | 改善后结果 | 设计人员 | 检查人员
1 | 模块化 | 源文件模块化 | 源文件按模块化搭建 |  |  | 杨继巧 | 屈柳柳
|  | 功能模块化 | 按功能模块化编程 |  |  | 杨继巧 | 屈柳柳
|  | 函数模块化 | 函数功能模块化结合编程 |  |  | 杨继巧 | 屈柳柳
2 | 文档编写 | 协议文档 | 重要通讯协议有文档说明 |  |  | 杨继巧 | 屈柳柳
|  | 框架文档 | 还没有编写框架文档，后期会编写 | 程序完整后会编写框架文档 | 有文档查看，对程序框架清晰 | 杨继巧 | 屈柳柳
|  | 功能文档 | 操作使用功能文档还没写，后期会编写 | 程序完整后会编写操作功能说明文档 | 有操作功能说明文档，操作简单 | 杨继巧 | 屈柳柳
3 | 代码注释 | 函数块注释 | 重要函数实现功能有注释 | 会加强对每个使用函数实现怎样功能做注释说明 | 让程序功能实现一目了然 | 杨继巧 | 屈柳柳
|  | 程序逻辑注释 | 有些地方会做逻辑注释，但比较少 | 会加强对程序逻辑做出注释说明 | 让程序逻辑实现清晰了然 | 杨继巧 | 屈柳柳
|  | 变量申明注释 | 重要变量定义有注释 |  |  | 杨继巧 | 屈柳柳
4 | 代码优化 | 冗余代码精简化 | 对代码精简优化 |  |  | 杨继巧 | 屈柳柳
|  | 复用化 | 公用函数套接复用 |  |  | 杨继巧 | 屈柳柳
|  | 格式固定、标准化 | 编程格式化、标准化，变量定义、函数运用均标准化 |  |  | 杨继巧 | 屈柳柳
|  | 删除废代码、废注释 | 无用代码会删除 |  |  | 杨继巧 | 屈柳柳
5 | 自检测试 | 程序片段测试 | 对程序片断有做测试验证 |  |  | 杨继巧 | 屈柳柳
|  | 程序单元测试 | 对程序单元有做测试验证 |  |  | 杨继巧 | 屈柳柳
|  | 功能测试 | 针对单一功能有测试验证 |  |  | 杨继巧 | 屈柳柳
|  | 性能测试 | 还没做性能测试，后期会做性能测试验证 | 后期交给中试部测试验证 | 达到性能稳定 | 杨继巧 | 屈柳柳
|  | 系统集成测试 | 功能集成，运行系统有做系统测试验证 | 后期会交给中试部做总体功能和性能测试 | 功能实现，性能稳定 | 杨继巧 | 屈柳柳
6 | 项目规格与设计有冲突