## Sheet1
产品研发P3阶段结构设计检查
序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检验结果 | 改善对策 | 改善后结果 | 设计人员 | 检查人员
1 | 零件尺寸 | 零件尺寸符合图纸要求 | 钣金件与铝合金件都有尺寸偏差过大的情况（详见图纸） | 供应商改善，增加图纸公差控制 |  | 肖然 | 肖然
2 | 关键装配尺寸减小公差 | 根据图纸和实配效果进行检查 | 合壳螺丝孔偏位，钣金模块之间间隙过大 | 供应商改善，减小关键尺寸的公差 |  | 肖然 | 肖然
3 | 产品装配顺序合理性 | 根据图纸和实配效果进行检查 | OK | OK |  | 肖然 | 肖然
4 | 定位特征的有效性 | 根据图纸和实配效果进行检查 | OK | OK |  | 肖然 | 肖然
5 | 产品装配的缺少约束性 | 根据图纸和实配效果进行检查 | 钣金面壳折弯拉料，导致拔插模组之间的间隙偏大 | 供应商改善折弯工艺 |  | 肖然 | 肖然
6 | 产品装配的过于约束性 | 根据图纸和实配效果进行检查 | 断路器下端走线存在走线干涉的风险 | 改变断路器的接线方式 |  | 肖然 | 肖然
7 | 产品段差验证 | 根据图纸和实配效果进行检查 | 装配有过紧或间隙过大的情况 | 供应商改善，增加图纸公差控制 |  | 肖然 | 肖然
8 | 产品装配的防误操作特征 | 根据图纸和实配效果进行检查 | 接线板存在装反的风险 | 更改其中一颗螺丝孔的位置 |  | 肖然 | 肖然
9 | 整体产品的外观效果验证 | 根据样品外观效果进行检查 | 装配有过紧或间隙过大的情况，铝合金易变形 | 供应商改善，铝合金底壳变更为钣金 |  | 肖然 | 肖然
10 | 产品丝印合理性 | 根据样品丝印进行检查 | 未丝印 |  |  | 肖然 | 肖然
11 | 产品开模模具要求合理性验证 | 与优耐德进行讨论 | 端子测试ok，安排开模 镜片还未开模 |  |  | 肖然 | 肖然
12 | 生产装配合理性验证 | 提供样品给技术部装配检查产品生产合理性 | 技术部提出进线端需固线以及输出模组返修困难的问题 | 验证是否在不增加长度的基础上增加固线结构，钣金结构上增加返修LED的开孔 |  | 肖然 | 肖然